## Утверждаю

Генеральный директор ОАО «Воронежсвязьинформ»

___________________ /Стреха А.П./

# План мероприятий по вводу в эксплуатацию узла доступа к Интернет

| N п/п | Мероприятие | Дата вып. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация технического центра |  |  |
| 1 | Выбор помещения в здании Дом связи | 4.10 | Солоненков В И |
| 2 | Оборудование помещения (разводка электропитания, кондиционер, при необходимости ремонт) | 15.10 | Ермолаев В К |
| 3 | Подводка необходимых коммуникаций к помещению (каналы Е1, телефонные пары). | 15.10 | Беляев А А |
| 4 | Размещение оборудования, организация рабочих мест технического персонала. Подключение оборудования. | 15.10 | Зюбин В П |
| 5 | Подключение внешнего канала | 22.10 | Зюбин В П |
| 6 | Подключение внутренней сети к Интернет | 27.10 | Зюбин В П |
|  | Доукомплектование технического центра |  |  |
| 1 | Приобретение для узла двух модемов ETU-752 $1308 | 20.10 | Ермолаев В К |
| 2 | Приобретение дополнительного сервера Интернет $4000 | 20.10 | Ермолаев В К |
| 3 | Приобретение 4 компьютеров для организации рабочих мест технического персонала, 1 лазерный принтер, UPS $4500 | 20.10 | Ермолаев В К |
| 4 | Оборудование помещения технического центра необходимой мебелью, монтажными стойками, оргтехникой, кондиционер. | 20.10 | Ермолаев В К |
|  | Кадровый вопрос |  |  |
| 1 | Подбор технического персонала (4 человека) | 30.10 | Зюбин В П |
| 1а | 2 сменных системных администраторов (опыт администрирования Интернет, знание UNIX FreeBSD) |  |  |
| 1б | 1 администратор средств коммуникаций (роутеры и серверы CISCO, модемы) |  |  |
| 1в | системный программист – webmaster (знание языков программирования C, C++, JAVA, HTML, знание технологий СУБД и программирование СУБД, опыт webmaster’а). |  |  |
| 1г | 1 администратор по работе с клиентами |  |  |
|  | Организация системы биллинга |  |  |
| 1 | Подготовка технического задания |  | Зюбин В П |
| 2 | Программирование |  | ЦРК |
| 3 | Отладка |  | Зюбин В П, ЦРК |
| 4 | Ввод в эксплуатацию | 30.10 | Зюбин В П, ЦРК |
|  | Организация работы с клиентами |  |  |
| 1 | Подготовка договора на предоставление услуг Интернет | 15.10 | ОМ, ЦРК,ЮрО |
| 2 | Разработка тарифов на предоставление услуг Интернет | 15.10 | ОМ |
| 3 | Разработка технологии работы с клиентами, подготовка соответствующих документов (инструкция для пользователя, инструкция для оператора). | 20.10 | Солоненков В И |
|  | Заключение договора с Ростелекомом | 4.10 | ОМ, ЦРК,ОИ |
|  | Получение разрешения Госсвязьнадзора на эксплуатацию узла. |  |  |
| 1 | Подготовка технического проекта | 11.10 | Ермолаев В К |
| 2 | Экспертиза узла | 30.10 | Ермолаев В К |
|  | Подготовка рекламных материалов | 30.10 | ОМ |

План подготовили:

#### Зам. Генерального директора по маркетингу

/Солоненков В. И./

#### Ведущий инженер ОИ

/Седых А. М./